## Лист1
Составление рациона питания
Состав команды:
Жеревчук | コンピュータプログラマー
Джаухар | Пользовательский интерфейс
Троев | Кодер
Фень | Лидер
Сидорова | Раб
Deadlines
| 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08
Составление плана работ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
Четкая постановка задачи | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
Создание прототипа пользоввательского интерфейса | bar: 2023-10-16 to 2023-11-13
Проектирование БД | bar: 2023-11-06 to 2023-11-20
Создание БД | bar: 2023-11-20 to 2023-11-27
Написание логической части | bar: 2023-11-06 to 2023-12-18
Написание пользовательской части | bar: 2023-11-13 to 2023-12-18
Отладка кода | bar: 2023-12-11 to 2023-12-18
Прописывание всех тестовых ситуаций | bar: 2023-10-30 to 2023-12-18
Тестирование | bar: 2023-12-11 to 2024-01-01
Документация к проекту | bar: 2023-11-27 to 2024-01-08